## Planilha MORLY'S - CRONOGRAMA
|  |  |  | MAIO |  | JUNHO
Sprint 1 | ATIVIDADE | SUBATIVIDADE | ITEM | 25 | 26 | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 22 | 23
| Documentação | Coleta de informações | Estrutura do projeto
Digitar documentos
Justificativa do projeto
|  | Finalidade do projeto | Aumentar a visibilidade dos produtos online
|  | Objetivos do projeto | Aumentar o faturamento
|  | Descrição do projeto | E-commerce para comercialização online
|  | Stakeholders do projeto | Colaboradores do Projeto
|  | Entregas do projeto | Prazo de entrega
|  | Recursos | Quantas pessoas e que materias são necessários
|  | Requisitos | Preferências do cliente
Sprint 2 | Layout | Formato | Estrutura do site
Diagramação
Cores
| Wireframe | Home | Página inicial do site
|  | Sobre | Informações da empresa
|  | Produtos | Informações/Avaliações dos produtos
|  | Contato | Contato para informação de problemas/ajuda
|  | Login | Login para efetuar compras no app/site
Sprint 3 | Desenvolvimento | Prototipação | Programação do site
HTML
CSS
| Testes | Visual | Funcionamento e revisão
Funcionamento
| Homologação | Apresentação do projeto | Aprovação do cliente